**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 2**

**«Дружная семейка»**

**ПАСПОРТ**

**ПРОЕКТА «ТРОПА ЗДОРОВЬЯ» НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование проекта** | **«Тропа здоровья»** |
| **2. Нормативная база для разработки проекта** | 1.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);  2.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (далее – СанПиН)  3.Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: проект/(С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч.рук. Е.В.Соловьева).-М.: Просвещение, 2014.  - «Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях" от 16.06.1980 № 11-49/6-29  - «Методические рекомендации по закаливанию детей» от 07.06.1979 № 290-м |
| **3. Заказчик проекта** | Совет МБДОУ |
| **4. Разработчик проекта** | Творческая проблемная группа МБДОУ |
| **5. Цель проекта** | Повысить общую сопротивляемость организма детей в летний оздоровительный период |
| **6. Задачи проекта** | 1. профилактика плоскостопия; 2. улучшение координации движения; 3. улучшение функций сердечнососудистой и дыхательной систем; 4. повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям; 5. улучшение эмоционально состояния детей; 6. приобщение детей к здоровому образу жизни. |
| **7.Миссия проекта** | “Здоровье – не всё, всё без здоровья – ничто”. |
| **8. Сроки реализации проекта** | май-июнь 2014 - май- июнь 2016 года |
| **9. Этапы реализации** | **I Проектировочный** май-июнь 2014   * создание творческой группы и проведение информационных совещаний по реализации проекта "Тропы здоровья".   В состав группы войдут: заведующий МБДОУ, зам. зав. по УВР, инструктор по физкультуре, педагог психолог, медицинская сестра.  **На обсуждение вынесены следующие вопросы:**   * подбор методики оздоровления детей с помощью "Тропы здоровья"; * охрана жизни и здоровья воспитанников во время пребывания на объекте; * ландшафтный дизайн (схема "Тропы здоровья" представлена в приложении 1);   **II Организационно-практический -** июнь 2014  Создание тропы здоровья на спортивном участке МБДОУ  Определение режима функционирования "Тропы здоровья"  **III Внедренческий -** летние оздоровительные периоды 2015- 2016 г.г.  Организация функционирования тропы здоровья в летний оздоровительный период.  Определение эффективности и результативности технологии тропа здоровья, создание методических рекомендаций, тиражирование. |
| **10. Исполнители проекта** | Творческая проблемная группа, педагогический коллектив, родители, сотрудники МБДОУ. |
| **11. Организация управления и контроля за реализацией проекта** | Корректировка и управление реализацией проекта осуществляется администрацией, Педагогическим советом ДОУ, Советом ДОУ. |
| **12. Ожидаемый результат** | * снижение кратности простудных заболеваний воспитанников в летний период; * формирование правильной осанки, улучшение ее у детей с нарушением опорно-­двигательного аппарата; * желание детей заниматься на свежем воздухе, босиком; * улучшение психо - эмоционально­го состояния дошкольников. |

В современных условиях проблема нарушений осанки актуальна для всех детей. Почти у каждого второго ребенка есть какое-либо нарушение: это и различные виды нарушений осанки и плоскостопие, либо плоско-вальгусная стопа. Это касается и детей, которые посещают наш детский сад. Было решено разработать и внедрить в практику нашего МБДОУ «Тропу здоровья».