Главное управление образования Курганской области

Муниципальное учреждение отдел народного образования

Белозерского района

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Памятинская средняя общеобразовательная школа»

Социальный проект

«Музейная экспозиция»

Материалы для участия в областном конкурсе

социальных проектов

«Я- гражданин земли Курганской»

c. Памятное. 2010

Название проекта: «Музейная экспозиция»

Учреждение – исполнитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Памятинская средняя общеобразовательная школа»

Адрес: 641350 с. Памятное Белозерского района Курганской области

Учредитель: Администрация Белозерского района

Номер лицензии: Серия А № 132542

Номер аккредитационного свидетельства: АА 027 698

ОГРН: 102450 141 6686

ИНН: 4504005284

ОКОПО: 27057821

Руководители проекта: Павличенко Галина Владимировна, зам. директора по В.Р. , Шевелева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы,

Зяблова Надежда Ивановна, социальный педагог высшей категории, руководитель школьного музея.

Исполнители проекта:

Члены ОДО «Музейное дело»:

Павличенко Валентина

Павличенко Полина

Буславьева Алена

Зяблова Елизавета

- Учащиеся 10 класса:

Быкова Юлия

Зюлькина Людмила

Кискина Марина

Шалабанова Елена

Устюгова Ирина

География: Реализация проекта осуществлялась на территории поселений Администрации Памятинского сельсовета Белозерского района Курганской области.

Сроки выполнения: с 15.09.2010 по 10.11.2010 года

Описание проекта

Анализ состояния проблемы. Изучение общественного мнения.

В ходе планирования и проведения плановых мероприятий по подготовке празднования 115 –летия со дня рождения дважды Героя Социалистического труда, Лауреата Государственной премии СССР, Почетного академика Российской академии сельскохозяйственных наук, Почетного гражданина Курганской области Терентия Семеновича Мальцева в нашем образовательном учреждении выявилась негативная тенденция.  Чем младше возраст обучающихся школы, тем меньше информированность их о нашем земляке и лауреатах премии имени Т.С. Мальцева. Несмотря на достаточно регулярное проведение встреч с выпускниками нашей школы, информация об их достижениях не сохранялась и утрачивалась, поэтому в 2009 году было решено создать школьный музей.

Для изучения    проектной группой была разработана и проведена анкета.

Анкетирование детей  и учителей.

- Что вы знаете о Терентии Семеновиче Мальцеве?

- Знаете ли вы, что в Курганской области учреждена премия имени Т.С. Мальцева?

- Знаете ли вы, кому и за что вручается эта премия?

- Как вы думаете, есть ли среди выпускников нашей школы люди, награжденные этой премией?

- Можете ли вы назвать их имена? Если да, то назовите.

- Хотите ли вы узнать об этих людях?

- Нужно ли знать  о таких выпускниках нынешним и будущим ученикам нашей школы?

- Куда лучше поместить информацию о них?

Выводы:

Проведённое анкетирование показало, что педагоги школы на все вопросы анкеты смогли ответить положительно,  следовательно,  они  владеют информацией. Среди учеников школы, знают о Т.С. Мальцеве лишь 30 % опрошенных, знают о премии имени Т.С. Мальцева -25%, об выпускниках нашей школы – лауреатах премии  21% обучающихся.

Тем не менее,  узнать об этих людях хотели бы узнать 90 % опрошенных обучающихся школы. Поместить информацию о выпускниках нашей школы ребята предложили в школьном музее, в газетах, в интернете.

Исходя из вышесказанного,  мы ставим следующие социально значимые проблемы:

- Недостаточная информированность обучающихся о выпускниках нашей школы, достигших определенного жизненного успеха, в том числе,  о лауреатах премии имени Т.С. Мальцева.

- Необходимость сбора информации и представления её в доступной и интересной для обучающихся форме;

- Необходимость  сохранения собранной  информации для будущих поколений учеников.

Постановка цели деятельности и конкретных задач

ЦЕЛЬ:

Создать экспозицию «Выпускники школы – лауреаты премии имени Т.С. Мальцева» в школьном музее.

ЗАДАЧИ:

- Собрать информацию о премии имени Т.С.Мальцева;

- Собрать материалы о лауреатах премии имени Т.С.Мальцева – выпускниках Памятинской школы;

- Поместить информацию на сайтах      Интернет сети, опубликовать в районной газете «Боевое слово»;

- Приобрести навыки общения с людьми разных возрастов;

- Научиться разрабатывать и осуществлять социальные проекты.

Управленческо-кадровый аспект

- Руководители проекта:

- Павличенко Галина Владимировна, заместитель директора школы по воспитательной работе;

-Шевелева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы    категории;

- Зяблова Н.И., социальный педагог высшей категории,  руководитель школьного музея;

- Исполнители проекта:

- Члены ОДО «Музейное дело»:

Павличенко Валентина

Павличенко Полина

Буславьева Алена

Зяблова Елизавета

Устюгова Ирина

- Учащиеся 10 класса:

Быкова Юлия

Зюлькина Людмила

Кискина Марина

Шалабанова Елена

Определение ресурсов и источников их получения

Информационные ресурсы:

-Положение об областном конкурсе социальных проектов

«Я- гражданин земли Курганской»;

- встречи и интервью с выпускниками школы;

- Интернет ресурсы;

-материалы Памятинской сельской библиотеки;

- рекламная информация о ходе проекта.

Человеческие ресурсы:

- Учителя, ученики и выпускники МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа»

- библиотекари сельской библиотеки, население.

Материальные ресурсы:

- Спонсорская помощь

Содержание и механизм реализации

План работы по организации проекта.

| Что сделать | Когда | Кто отвечает | Что для этого нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование детей и педагогов | 15.09.2010 | Павличенко Полина | Анкеты, бумага |
| Заседание ОДО «Музейное дело» | 19.09.2010 | Руководитель музея Зяблова Н.И. |  |
| Рекламное объявление о начале проекта | 22.09.2010 | Кискина Марина | Ватман, краски,фломастеры |
| Распределение обязанностей между участниками проекта | 29.09.2010 | Руководитель проекта Шевелева В.Н. | сбор участников проекта |
| Статьи о ходе проекта | 1.10.2010 | Павличенко Валентина | Электронная почта |

План конкретных действий.

| Содержание мероприятия | Точная дата |
| --- | --- |
| Составление списков выпускников школы – лауреатов премии имени Т.С. Мальцева. Составление биографий и воспоминаний этих людей Встречи с выпускниками- лауреатами премии Размещение информации на сайте Интернет сети. Публикация в районной газете «Боевое слово» Оформление экспозиции в школьном музее. Проведение экскурсий в музее для учащихся, родителей и населения. | 25.09.2010 до 15.10.2010 19.10.2010 до 20.10.2010 25.10.2010 30.10.2010 с 10.11.2010 |

Характеристика и способ оценки планируемых результатов.

В ходе реализации данного социального проекта планируется получить следующие результаты:

- Создание в  школьном музее экспозиции «Выпускники школы- лауреаты премии имени Т.С. Мальцева»

- Положительные отзывы школьного сообщества  о деятельности проектной группы.

- Повышение общественной активности членов ОДО «Музейное дело» и обучающихся  10 класса.

- Повышение информированности обучающихся о премии имени Т.С. Мальцева и её лауреатах, окончивших нашу школу.

- Сохранение собранной информации.

О достижении проектной группой планируемых результатов  можно судить по итоговому анкетированию обучающихся.

Бюджет. Материально-техническое обеспечение.

Источники денежных средств:

- Спонсорская помощь –

- Фонд материального резерва школы –

Виды расходов:

| № | Статья расходов | Количество | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бумага для офисной техники | 1 упаковка | 250 |
| 2. | Ватман | 2 листа | 25 |
| 3. | Краска для печати | 1 картридж | 1000 |
| 4. | Папка для документов | 5 штук | 150 |
| 5. | Файлы | 1 упаковка | 200 |
| 6. | ДВП ламинированный | 1 лист | 500 |
| 7. | Оргстекло | 1 лист |  |
| 8. | Батарейки для фотоаппарата | 2 штуки | 200 |
| 9. | Шурупы |  |  |
| 10. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |

Материально- техническое обеспечение.

- Оргтехника: компьютеры, сканер, принтер, копир, цифровой фотоаппарат.

Использование результатов проекта

Созданная в школьном музее  экспозиция была использована:

для проведения  в школе урока «Жизнь и наследие Т.С.Мальцева»,

для проведения информационных классных часов,

для проведения экскурсий для родителей и населения.