МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа»

Белозерского района  Курганской области

Социальный проект

«Моя улица -моё село»

Автор: Г.В. Павличенко,

учитель биологии

с. Памятное

2007-08  год

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Изучение общественного мнения.

Анкетирование детей, родителей и населения.

- В каком состоянии, по вашему мнению, находятся улицы нашего села?

- Необходимо ли их благоустройство и озеленение?

- Кто должен заниматься вопросами благоустройства села?

- Как можно это сделать?

- Чем лично вы могли бы помочь в этом вопросе?

- Хотели бы вы принять участие в работе  по благоустройству села?

- Знаете ли вы о людях, живущих рядом с вами на улице, в селе?

- Знаете ли вы названия улиц села и почему они так названы?

- Есть ли среди жителей нашего села люди, которыми гордится наш район, область?

2.Формулировка актуальной социальной проблемы.

Исходя из проведенного анкетирования детей, родителей и населения  следует вывод о том, что  территория села находится в удовлетворительном состоянии. Большая часть опрошенных считает, что благоустройство и озеленение села необходимо и заниматься этим должен каждый житель. Многие жители содержат свои усадьбы в хорошем состоянии. Но имеются   нерадивые хозяева; заброшенные дома, заросшие бурьяном, и это придает улицам неприглядный вид. На территории села мало цветников и мало мест оборудованных для отдыха. Выяснилось, что многие учащиеся и даже взрослое население плохо знают названия улиц села, мало знают о достойных людях, живущих рядом. В связи с этим возникла необходимость организовать работу по реализации социального проекта, который решал бы ряд выявленных проблем:

- Недостаточное благоустройство села.

- Малое количество зеленных насаждений и цветников.

- Недостаточное знание детьми и молодежью истории своего села, достойных людей живущих в селе

3. Определение целей и задач.

ЦЕЛЬ:  повысить социальную активность  жителей села Памятное.

ЗАДАЧИ:

- Собрать краеведческие материалы о жителях села, пополнить ими экспозиции комнаты боевой и трудовой славы.

- Благоустроить и озеленить  территорию села.

- Повысить сплочённость педагогов, детей, родителей и населения в ходе совместной деятельности.

- Выявить и поощрить жителей, участвующих в благоустройстве  села.

- Развить  умения и навыки обучающихся, необходимые для успешного участия в социально значимой деятельности.

- Объединить все направления социально-значимой деятельности, проводимой коллективом школы

4.План работы по  организации проекта.

| Что сделать | Когда | Кто отвечает | Что для этого нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование детей родителей и населения | Июнь 2007 | Устюгова Е.В. | Анкеты, бумага |
| Рекламное объявление о начале проекта | 19.08.07 | Толмачева Т.Н. | Выступление на Дне села |
| Совещание координационного совета ОВК в сельском совете | 10.08.07 | Неупокоев В.В. | приглашения |
| Информация о начале проекта в сельской газете | сентябрь | Павличенко Г.В. Толмачева Н.В. | Выпуск сельской газеты |
| Распределение обязанностей между участниками проекта | август | Павличенко Г.В. Неупокоева Т.И. | Сбор участников проекта |
| Статьи о ходе проекта в районной газете | Октябрь-май | Сычева Т.В. |  |

5. Проведение плановых мероприятий.

| №п\п | Содержание мероприятия | Точная дата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закрепление за каждой улицей села классного коллектива школы и депутата Сельской думы. | 28.08.07 |
| 2. | Экскурсии классов по закрепленным улицам. | сентябрь |
| 3. | Трудовые десанты на улицах села | Сентябрь-октябрь |
| 4. | Поздравление ветеранов труда с День пожилого человека. | октябрь |
| 5. | Оказание помощи пожилым людям | постоянно |
| 6. | Сбор краеведческого материала о жителях села | Ноябрь-март |
| 7. | Благоустройство и озеленение улиц села | Апрель-май |
| 8. | Поздравление жителей с традиционными праздниками | постоянно |
| 9. | Организация временных спортивных сооружений | Май-август |
| 10. | Проведение праздников улиц и села | Июнь-июль |

6. Определение ресурсов  и источников их получения.

- Информационные:

- заседание координационного совета ОВК

- заседание Совета советов

- рекламная информация о ходе проекта – выпуск сельской газеты,  статьи в газету «Боевое слово».

- Человеческие:

- члены проектной группы: обучающиеся, учителя и родители, депутаты Сельской думы, население.

- Совет ветеранов

- центр занятости населения

- Материальные:

- денежные  средства местного бюджета

- благотворительная помощь населения

7. Разработка системы оценки проекта.

- Повышение социальной активности населения.

- Положительные отзывы детей, родителей и населения о деятельности.

- Наличие новых зон отдыха и малых спортивных сооружений на территории села.

- Знакомство детей и взрослого населения с историей своего села, достойными людьми, живущими рядом.

8.Формирование общественного мнения.

- Статьи в газету «Боевое слово»

- Информационные листки о реализации проекта в школе и зданиях ОВК.

- Выпуск сельской газеты.

9. Подведение итогов работы.

- конкурс между классами на лучшее состояние закреплённой территории (грамоты)

- отчёт участников проекта о проделанной работе на празднике села

- награждение самых активных участников (благодарности)

- статья в газету «Боевое слово»

- фотогазета по итогам работы.