Управленческо-кадровый аспект реализации проекта

| Руководители проекта |
| --- |
| Ф.И.О. руководителей | Должность |
| Стенникова Надежда Георгиевна | Директор школы МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа» |
| Павличенко Галина Владимировна | Заместитель директора школы по ВР |
| Устюгова Екатерина Владимировна | Заместитель директора школы по ВР |
| Неупокоева Татьяна Ивановна | Библиотекарь Памятинской сельской библиотеки |
| Исполнители проекта |
| Категория участников | Количество участников |
| Обучающиеся 1-11 классов | 100 человек |
| Классные руководители | 11 человек |
| Педагогические работники | 3 человека |
| Родители обучающихся | 30 человек |
| Жители села | 40 человек |

Определение ресурсов и источников их получения

Информационные ресурсы:

•    заседание координационного совета по реализации проекта;

•    заседание Совета старшеклассников, классные собрания;

•    рекламная информация о ходе проекта (листовки,  статьи  в районную  газету «Боевое слово»).

Человеческие ресурсы:

•    члены проектной группы (ученики, родители, педагоги);

•    совет ветеранов при Памятинской сельской администрации.

Материальные:

•    спонсорская помощь;

•    средства, собранные на благотворительных акциях.

Критерии оценки результатов проектной деятельности:

- положительная динамика уровня сформированности духовно-нравственных качеств личности обучающихся;

- участие обучающихся и учителей школы в районных, областных краеведческих конкурсах и конференциях;

- положительные отзывы местных жителей, родителей обучающихся, учеников и педагогов школы о результатах совместной работы;

- наличие краеведческих материалов о замечательных людях села, исторических названиях улиц;

- наличие информационных материалов, представленных в средствах массовой информации;

- наличие информации об организации общения между поколениями (встречи, беседы, совместные мероприятия).

Содержание и механизм реализации проекта

| Этапы проекта | Формы и методы деятельности | План конкретных действий (сроки их проведения) | Сроки | Руководитель | Результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | Диагностика детей, родителей, педагогов | 1. Провести заседание методического объединения классных руководителей. | 28.08.2007 | Павличенко Г.В. – заместитель директора по ВР | Приказ директора школы о реализации социального проекта «Моя улица - моё село» |
|  |  | 2. Провести заседание совета старшеклассников. | 17.10.2007 |  |  |
|  |  | 3. Разработать план реализации проекта, назначить ответственных . |  |  |  |
| Внедренческий | Поисковая деятельность, благотворительные акции, концертная деятельность, встречи с ветеранами и жителями села. Поисковая деятельность, благотворительные акции, концертная деятельность, встречи с ветеранами и жителями села, благоустройство улиц, уход за объектами социальной заботы, агитационная, информационная деятельность | 1. Организовать поисковую деятельность на закреплённых улицах села по сбору краеведческого материала о замечательных людях, об историческом названии улиц. | октябрь 2007-сентябрь 2009 года | Классные руководители | Собраны краеведческие материалы о жителях села в виде рукописных воспоминаний ветеранов труда, детей военных лет, подготовлено 6 исследовательских проектов: Семёнов Н.А., Рахманов А.М., Коротких Н.П., Данилов М.А., Крашаков В.В., Крашакова Р.П., проведен цикл бесед «Встреча поколений», в которых приняли участие 25 жителей села, выполнено 8 исследовательских работ, в которых участвовали 14 обучающихся, под руководством 4 педагогов. Подготовлены материалы об истории возникновения и названия улиц села. |
| Внедренческий |  | 2.Организовать благотворительные акции помощи ветеранам и жителям села, нуждающимся в ней. | регулярно | Классные руководители | Проведены благотворительные акции «Забота», которые заключались в помощи ветеранам и престарелым людям, поздравлении жителей села с праздниками, выпущены поздравительные листовки |
| Внедренческий |  | 3. Провести рейды по уборке улиц. 4. Выпустить листовки о ходе рейдов. | апрель 2008 года | Кузнецов С.Д., глава администрации Памятинского сельсовевета. Павличенко Г.В. | Приведены в порядок обочины дорог вдоль улиц села, оказана помощь в вывозке мусора нуждающимся, выпущены листовки с информацией о проделанной работе. В акции приняли участие 60 обучающихся 30 родителей, 50 местных жителей, 10 педагогов. |
|  |  | 5.Подготовить помещение и создать музейные экспозиции для комнаты-музея «Русская изба» | май 2007-октябрь 2008 года | Неупокоева Т.И., библиотекарь сельской библиотеки | В подготовке помещения приняли участие 7 педагогов школы, 6 родителей, 25 обучающихся. Подготовлены экспозиции «Ткацкий станок», «Русская печь и печная утварь», Открытие музея состоялось 14.10.2007 года, на котором проведена благотворительная ярмарка. Собрано 500 руб., средства направлены на оформление комнаты-музея. Проведено 20 тематических экскурсий. |
|  |  | 6. Принять участие в концерте, посвящённом 65-летию Курганской области. | февраль 2008 года | Щёколова Н.С., -заведующая Памятинским сельским домом культуры, Павличенко Г.В. | Праздничный концерт состоялся 03.02.2008 года в сельском доме культуры. В нём приняли участие 50 обучающихся, 12 педагогов, 20 жителей села. |
| Внедренческий | Поисковая деятельность, концертная деятельность, встречи с ветеранами и жителями села, участие в краеведческих конференциях, агитационная, информационная деятельность | 7. Провести вечер встречи выпускников «Эстафета поколений» | февраль 2009 года | Устюгова Е.В. – заместитель директора по ВР | Вечер встречи состоялся 07.02.2009 года. В нём приняли участие 50 выпускников школы разных лет, 25 обучающихся 15 педагогов школы. |
|  |  | 8. Организовать на базе ОДО «Основы экспериментальной деятельности» и музея «Русская изба» исследовательскую деятельность обучающихся. 9. Провести школьные краеведческие конференции «Моя улица – моё село». 10. Принять участие в районных и областных краеведческих конференциях и конкурсах. | сентябрь 2007-апрель 2009 года | Сычёва Т.В. – заместитель директора по УВР, | I школьная научно-практическая краеведческая конференция «Моя улица – моё село» состоялась 23.04.2009 года. В ней приняли участие 11 обучающихся, которые представили 6 исследовательских работ. В работе конференции приняли участие обучающиеся 4-9 классов, общей численностью 60 человек. II школьная краеведческая конференция «Моя улица – моё село» состоялась 14.09.2009 года. В ней приняли участие 111 обучающихся 1-11 классов. Выступления подготовили 9 классных коллективов. Подготовлена выставка собранных краеведческих материалов. 4 обучающихся школы приняли участие в районной краеведческой конференции «Отечество» (2 место), 3 обучающихся – в конкурсе исследовательских работ «Изучаем родное Зауралье» (1,2,3 место в разных номинациях). |
| Внедренческий |  | 11. Организовать деятельность по уходу за объектами социальной заботы. | регулярно | Сычёва Т.В., заместитель директора по УВР | За насаждениями, заложенными в 2005 году на Алли Памяти около памятника погибшим войнам, ухаживает группа ребят сменного состава. Виды организуемой деятельности: уход за древесными растениями, разбивка цветников, уход за многолетними и однолетними цветущими растениями. В апреле 2009 года состоялась благотворительная ярмарка, средства от которой использованы для покраски ограждения Аллеи Памяти. |
| Заключительный | Диагностика обучающихся, родителей, педагогов школы. Изучение наработанных материалов. | 1.Провести анализ результатов проектной деятельности*. 2.Провести корректировку образовательно-воспитательного процесса. | сентябрь-октябрь 2009 года | Устюгова Е.В.- заместитель директора по ВР | Приказ директора школы по результатам реализации социального проекта «»Моя улица – моё село». |