Социальный проект: «Обелиск»

Актуальность - Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. Важнейшая задача сегодняшнего дня – не возрождать патриотизм, а продолжать патриотическое воспитание, ещё более активизировать эту работу, привлекая не только воспитателей, учителей истории, педагогов школы, наших ветеранов, но и всю общественность. Так как патриотизм – это очень серьёзно. Это для многих и многих честных людей всё: и смысл жизни, и наследие детям. Это – судьба народа, вера. Это чувство, объединяющее людей не столько на национальной или территориальной основе, сколько на основе гражданской, нравственной, культурной.

Цель проекта: проведение капитального ремонта обелиска солдатам умерших в годы ВОВ в госпитале Каргаполья, находящегося на территории рабочего посёлка Каргаполье, благоустройство территории, прилегающей к памятнику.
Задачи проекта:

- Сохранение исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России.

- Формирование духовно-нравственных качеств личности.

- Формирование высокого уровня социальной ответственности школьников за свои поступки сейчас и в будущем,

- Стимулирование и поддержка социально значимой деятельности школьного самоуправления,

- Формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских навыков,

- Привлечь внимание общественности к проблеме разрушения памятника и объединить усилия граждан детской организации, общественности и администрации посёлка для её решения;

- Провести ремонтные работы по восстановлению памятника;

- Расчистить прилегающую к памятнику территорию;

- Разбить клумбы;

- Вырастить посадочный материал растений для высадки на клумбы.

Миссия проекта – актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто защищал Отечество в борьбе с фашизмом.

Инициативная группа Проекта – Детская организация община «Отрада» ГКС(К)ОУ «Каргапольская школа – интернат VIII вида»

Координатор Проекта – Микушина Н.Н. – воспитатель, педагог - организатор

Участники проекта:

- обучающиеся  ГКС(К)ОУ «Каргапольская школа – интернат VIII вида»

- актив детской организации Община «Отрада»

Социальные партнеры Проекта:

- волонтёры отдела по работе с молодежью при администрации Каргапольского района;

- военный комиссариат по Каргапольскому и Шатровскому районов.

- районный краеведческий музей,

- районный совет ветеранов

Этапы Проекта:

| № | Название и содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап: Определение темы и актуальности Определение круга социальных партнеров и получение их согласия Определение ресурсного потенциала | Сентябрь - октябрь | Колесникова Л.В. – зам.директора по ВР, Микушина Н.Н. – воспитатель, актив детской организации община «Отрада» |
| 2 | Основной этап: Изучение материалов по созданию обелиска. Цикл бесед «Каргаполье в годы ВОВ» Проведение работ по расчистке территории у обелиска, покраска обелиска Формированию клумб; Выращиванию рассады; Высаживание рассады на клумбы. Работа отрядов «Милосердия» (оказание шефской помощи ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла и ветеранам труда) | Октябрь – ноябрь В течении учебного года Апрель Май В течении учебного года | Микушина Н.Н. – воспитатель Районный краеведческий музей. Микушина Н.Н. – воспитатель Районный краеведческий музей, районный центром детского творчества «Радуга» и районный совет ветеранов Микушина Н.Н. – воспитатель, волонтёры отдела по работе с молодежью при администрации Каргапольского района; Микушина Н.Н. – воспитатель, Отряды «Милосердия» |
| 3. | Заключительный этап. Обсуждение итогов проекта, подготовка фотоматериалов для школьного сайта | Май | Микушина Н.Н. – воспитатель, актив детской организации община «Отрада» |

Ожидаемые результаты.

По окончании деятельности в рамках проекта  предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за счет расширения числа партнеров  социального взаимодействия; за счет того, что участники проекта не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и приобретут потребность быть деятельным участником в общественной, учебной, трудовой и досуговой сферах жизни;

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и соблюдения социальных правил поведения в обществе; Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни.

Размещение информации о проекте в сети Интернет сайта школы позволит нам расширить круг единомышленников.