МОУ «Памятинская средняя общеобразовательная школа»

Белозерского района Курганской области

Социальный проект

«Школьный двор»

с. Памятное

2006 год

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Шаг 1. ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ.

Анкетирование детей, родителей и населения.

- В каком состоянии, по вашему мнению, находится территория школы?

- Необходимо ли её благоустройство и озеленение?

- Кто должен заниматься вопросами благоустройства школьного двора?

- Как можно это сделать?

- Чем лично вы могли бы помочь в этом вопросе?

- Хотели бы вы принять участие в работе над созданием проектов по благоустройству школьного двора?

ШАГ 2.   Формулировка актуальной социальной проблемы.

Исходя из проведенного анкетирования детей, родителей и населения  следует вывод о том, что школьная территория  находится в удовлетворительном состоянии.  На территории имеются старые посадки деревьев, но мало цветников и мало мест оборудованных для отдыха. Среди населения есть люди, готовые оказать материальную и посильную физическую помощь, но они ждут организации мероприятий от администрации школы. Исходя из этого, вытекают следующие актуальные проблемы:

- Недостаточное благоустройство школьного двора.

- Малое количество зеленных насаждений и цветников.

- Недостаточная организация школьников и родителей на социально значимую деятельность.

ШАГ 3.   Определение целей и задач.

ЦЕЛЬ: благоустроить и озеленить школьную территорию.

ЗАДАЧИ:

- Создать красивое и уютное место отдыха детей.

- Повысить эстетические, обучающие и оздоровительные функции школьной территории.

- Повысить сплочённость педагогов, детей и родителей в ходе совместной деятельности.

- Повысить удовлетворённость детей и родителей условиями школьной жизни, создать более благоприятный психологический климат в школьном коллективе.

- Оказать помощь обучающимся в приобретении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного участия в        социально значимой деятельности.

- Продолжить развитие трудовых и коммуникативных навыков детей.

ШАГ 4.     План работы по     организации проекта.

| Что сделать | Когда | Кто отвечает | Что для этого нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование детей родителей и населения | 1-15.02.06 | Кондратов Д. | Анкеты, бумага |
| Рекламное объявление о начале проекта | 1.04.06 | Жулистова А. | Ватман, фломастеры |
| Совещание координационного совета ОВК в сельском совете | 7.04.06 | Неупокоев В.В. | приглашения |
| Информационные листки о начале и ходе проекта в людных местах села | апрель | Курьянова Л. | Ватман, краски, фломастеры |
| Распределение обязанностей между участниками проекта | 7.04.05 | Кондратов Д. Павличенко Г.В. | Сбор участников проекта |
| Статьи о ходе проекта | 10.05.05 | Сычева Т.В. | Дискеты 3,5А |

ШАГ 5. Составление рабочего графика.

| Содержание мероприятия | Точная дата |
| --- | --- |
| Изучение литературы о ландшафтном озеленении. Составление проектов озеленения территорий, закреплённых за классами. Составление сметы расходов. Сбор материальных средств: - благотворительная ярмарка в школе - благотворительные концерты школьников в селах ТШО - благотворительная дискотека в СДК - спонсорская помощь Завоз перегноя и песка. Ремонт спортивной площадки. Изготовление клумб и скамеек. Подготовка почвы к посадке саженцев и цветов. Посадка саженцев деревьев и кустарников. Посев семян цветочно-декоративных культур. Уход за саженцами и клумбами. | до 28.03.06 18.04.06 20.04.06 до 20.04.06 5-15.05.06 1 раз в неделю |

ШАГ 6.  Определение ресурсов  и источников их получения.

- Информационные:

- заседание координационного совета ОВК

- заседание Совета старшеклассников и старост классов

- рекламная информация о ходе проекта – объявления, информационные листки, статьи в газету «Боевое слово».

- Человеческие:

- члены проектной группы: обучающиеся, учителя и родители

- Совет ветеранов

- центр занятости населения

- Материальные:

- собранные денежные  средства

- спонсорская помощь

- обеспечение саженцами деревьев и кустарников

ШАГ 7.  Составление бюджета.

Источники денежных средств:

- Спонсорская помощь

- Благотворительные акции

- Совет ветеранов

- Администрация сельского Совета

Виды расходов:

| № | Статья расходов | Количество | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доски для скамеек, длиной 1,5 м | 10 шт. | 500 руб |
| 2. | Гвозди 120 мм | 3 кг | 100 руб |
| 3. | Дизельное топливо | 50 л | 900 руб |
| 4. | Доски для клумб, длиной 1,5 м | 40 шт. |  |
| 5. | Краска | 10 кг | 600 руб. |
| 6. | Саженцы деревьев и кустарников | 75 шт. | 600 руб. |
| 7. | Семена цветочных культур | 500 г |  |
| 8. | Фотопленка 36 кадров | 1 шт | 65 руб. |
| 9. | Проявка и печать фотографий | 40 шт | 400 руб. |
|  | Итого: |  | 3165 руб. |

ШАГ 8.  Разработка системы оценки проекта.

- Положительные отзывы детей и родителей о деятельности.

- Формирование школьного коллектива.

- Наличие новых зон отдыха на территории школьного двора.

- Увеличение количества времени, проводимого детьми в зонах отдыха.

- Увеличение количества зелёных насаждений на территории школы.

Шаг 9. Обучение членов проектной группы.

- Обучение методам сбора информации.

- Обучение основам ландшафтного озеленения.

- Обучение правильным приемам ухода за деревьями, кустарниками и цветочно- декоративными культурами.

- Обучение правилам составления деловых бумаг, договоров.

- Обучение правилам тактичного поведения и взаимодействия с представителями власти, общественных организаций и учреждений.

ШАГ 10. Формирование общественного мнения.

- Статьи в газету «Боевое слово»

- Информационные листки о реализации проекта в школе и зданиях ОВК.

ШАГ 11.  Проведение плановых мероприятий.

| № | Содержание деятельности, форма проведения | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обучения по теме «Элементы садово-паркового искусства» в рамках образовательной области «Технология», занятий ОДО «Декоративно-прикладное искусство» | Павличенко Г.В., Баитова Л.И., Павличенко Е.Т. | март-апрель |
| 2 | Организация и проведение конкурса проектов озеленений территорий, закреплённых за классами. | Павличенко Г.В. | апрель-май |
| 3 | Благотворительная ярмарка по сбору денежных средств. | 7 класс, Шевелёва В.Н. | до 22.04.06 |
| 4 | Благотворительная дискотека в СДК | Щёколова Н.С. | до 15.04.06 |
| 5 | Благотворительные концерты школьников в селах ТШО | Устюжанина Е.В. Данилова Н.П. | апрель |
| 6 | Завоз перегноя и песка | Стенникова Н.Г. Неупокоев В.В. | до 1.05.06 |
| 7 | Ремонт спортивной площадки. | Сычёв В.В., звено школьников | до 10.05.06 |
| 8 | Изготовление клумб и скамеек. | Устюгов А.В., звено школьников | до 10.05.06 |
| 9 | Подготовка почвы к посадке саженцев (вспашка полосы для насаждений) | Неупокоев А.В. Стенникова Н.Г. | до 10.05.06 |
| 10 | Экологическая акция «День школьного двора» (очистка территории , посадка саженцев деревьев и кустарников, посев семян цветочно-декоративных культур) | Стенникова Н.Г. Павличенко Г.В. Классные руководители, родительский комитет | 22.04 - 15.05.06 |
| 11 | Школьный фестиваль Дружбы (подведение итогов, поощрения участников проекта) | Стенникова Н.Г. Павличенко Г.В. | 30.05.06 |
| 12 | Уход за саженцами и клумбами. | Начальник оздоровительного лагеря, ответственные из классов | 1 раз в неделю с мая по октябрь |

ШАГ 12. Подведение итогов работы.

- конкурс между классами на лучшее состояние закреплённой территории (грамоты)

- отчёт участников проекта о проделанной работе (благодарности)

- статья в газету «Боевое слово»

- фотогазета по итогам работы