Причинная карта

Исследовательский вопрос: Почему разрушаются памятники?

МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа»

Социальный проект

Название проекта «Это нужно живым»

с. Стрельцы, 2009 год

Название проекта «Это нужно живым»

Учредитель-исполнитель - МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа», 641652 Курганская область, Петуховский район, село Стрельцы, ул. Озёрная 31 телефон 8 (35235) 32198.

Руководитель проекта – Пономаренко Надежда Никифоровна, заместитель директора по ВР, МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа», 641652 Курганская область, Петуховский район, село Стрельцы, ул. Советская 16-2, телефон 8 (35235) 32269.

Попутникова Нина Александровна, учитель физической культуры и ОБЖ,  МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа», 641652 Курганская область, Петуховский район, село Стрельцы, ул. Озёрная 10 телефон 8 (35235) 32172.

География – территория села Стрельцы и деревни Теплодубровное  Петуховского района.

Участники проекта

Проект  «Это нужно живым» рассчитан на учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. Общее количество - 35 участников:

Непосредственные участники:

- проектная группа;

- коллектив школы;

Опосредованные участники:

- социум;

- администрация с/с;

- администрация района;

- КДЦ;

Условия участия – добровольные.

Этапы, сроки и место реализации проекта

Первый этап с 10 мая по 30 мая  2009 года:

- формирование групп по сбору и изучению материалов, связанных с трагическими событиями 1921 года;

- методы выдвижения и отбора идей: «мозговой штурм», причинная карта, творческое задание с использованием игры «Дебаты».

Второй этап с 1 июня  по 30 июня 2009г.:

- презентация собранного краеведческого материала;

- конкурс проектов (эскизов) памятника истории (братской могилы);

- опубликование материала в районной газете «Заря».

Третий этап с 1 июля по 25 октября 2009г.:

- восстановление исторического памятника;

- создание мемориальной доски;

- посадка саженцев, кустарников;

- разбивка цветника.

Место реализации проекта – Братская могила в д. Теплодубровное

Введение.

В настоящее время на территории РФ насчитывается порядка 90 тысяч памятников истории, которые ежегодно разрушаются и безвозвратно теряются. В целях их сохранения и восстановления партией «Единая Россия» был принят проект «Историческая память».

Чтобы ощутить себя гражданином своей страны, прежде всего необходимо любить свою малую Родину, знать историю родного края. Братская могила в д. Теплодубровное была сооружена в 1930 году, неоднократно она реставрировалась, но в настоящее время братская могила разрушена  на 70% и нуждается в срочном восстановлении.

Хотя учащиеся нашей школы ежегодно ухаживают за памятником, что способствовало его сохранению, то сейчас этих мер недостаточно.

Нами собран богатый краеведческий материал, где установлено, что на территории наших сел в 1921 году произошло крестьянское восстание, в ходе этих трагических событий было убито более 30 комсомольцев и коммунистов. И поэтому наш долг сохранить этот памятник истории для последующих поколений.

Этим проектом мы внесём свой вклад в акцию «Эстафета поколений»

В чем состоит новизна проекта?

Новизна этого проекта состоит в том, что мы установили списки погибших и захороненных в братской могиле. Сложность данной работы требовала отдачи от участников проекта и большого количества времени, поэтому задания были даны по классам. Мы взяли на себя ответственную задачу и для ее выполнения встречались со старожилами села, работали с архивными документами, изучали старые подшивки районной газеты, использовали материалы Комнаты трудовой и боевой славы.

Проект социально-значимый не только для участников; но и для всех жителей  наших сел, так как способствует формированию единого гражданского пространства.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта: восстановление памятника истории (братской могилы в д. Теплодубровное) и создания мемориальной доски  памятной надписи.

Задачи:

- организовать исследовательскую и поисковую деятельность о событиях 1921 года на территории  д. Теплодубровное, с. Стрельцы;

- формировать активную жизненную позицию участников проекта;

- развивать такие нравственные ценности, как причастность к судьбе Родины, ее прошлому, настоящему, будущему;

- воспитывать бережное отношение к историческим памятникам.

Управленческо - кадровый аспект.

| Ф.И.О. | Кормаченко Татьяна Сергеевна |
| --- | --- |
| Дата рождения | 12.08.1978 |
| Участие в проекте | Педагог -организатор |
| Образование | Высшее |
| Опыт работы | Работа с детьми из поискового отряда, ежегодное участие в туристско-краеведческих конкурсах. |
| Ф.И.О | Маглан Александр Владимирович |
| Дата рождения | 26.03.1995 |
| Участие в проекте | Член проектной группы |
| Образование | Учащийся 8 класса |
| Опыт работы | Участник районной краеведческой конференции, трудового отряда |
| Ф.И.О | Попутников Никита Сергеевич |
| Дата рождения | 03.04.1995. |
| Участие в проекте | Член проектной группы |
| Образование | Учащийся 8 класса |
| Опыт работы | Участник районной краеведческой конференции, трудового отряда |
| Ф.И.О | Поздышева Елена Валерьевна |
| Дата рождения | 14.09.1995. |
| Участие в проекте | Фотограф поискового отряда «Надежда» |
| Образование | Учащаяся 8 класса |
| Опыт работы | Участница поискового отряда «Надежда» |
| Ф.И.О | Плюхина Мария Владимировна |
| Дата рождения | 02.05.1994. |
| Участие в проекте | Председатель проектной группы |
| Образование | Учащаяся 9 класса |
| Опыт работы | Участница областной краеведческой конференции, бригадир отряда «Огородников» |
| Ф.И.О | Ицков Виталий Владимирович |
| Дата рождения | 14.08.1994. |
| Участие в проекте | Участник поискового отряда «Надежда» |
| Образование | Учащийся 9 класса |
| Опыт работы | Участие трудовом отряде «Ремонтники» |
| Ф.И.О | Сысолятина Яна Германовна |
| Дата рождения | 30.01.1994. |
| Участие в проекте | Художник - оформитель |
| Образование | Учащаяся 9 класса |
| Опыт работы | Участница поискового отряда «Надежда» |

Содержание и  механизм реализации проекта

Организационный план проекта

| № п/п | Описание видов деятельности | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск и исследование данной проблемы | 10 мая | 23 мая |
| 2 | Изучение методических рекомендаций по составлению записки на памятники истории | 24 мая | 30 мая |
| 3 | Конкурс эскизов по памятнику истории | 2 июня | 15 июня |
| 4 | Защита конкурсного материала | 16 июня | 17 июня |
| 5 | Опубликование обращения в районной газете «Заря» | 20 июня |  |
| 6 | Восстановление братской могилы | 1июля | 30 августа |
| 7 | Покраска памятника | 2 сентября | 7 сентября |
| 8 | Создание мемориальной доски | 15 октября | 25 октября |
| 9 | Закупка саженцев, цветочной рассады | 15 сентября | 17 сентября |
| 10 | Посадка саженцев, цветов | 18 сентября | 20 сентября |
| 11 | Полив, уход за саженцами, цветами | 21 сентября | 25 октября |
| 12 | Отчет о проделанной работе | 25 октября |

Форма и методы реализации проекта

| № | направление | задачи | действия | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационно-аналитическое | Определение состояния проблемы и путей ее решения | Анкетирование, выпуск листовок | Группа «Пресс-центр» |
| 2 | Организационно-содержательное | Включение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность | Создание рабочих групп, работающих по различным направлениям | Целевая группа «Поиск» |
| 3 | Ресурсное обеспечение | Создание условий эффективного осуществления проекта | Обратиться за помощью к администрации сельского совета, индивидуальным предпринимателям | Группа «Финансы» |
| 4 | Мониторинг | Определение степени вовлеченности учащихся в реализацию проекта | Анкетирование, собеседование | Руководитель проекта |

Краткое содержание проекта

- Изучен  и собран краеведческий материал по событиям 1921 года (крестьянское восстание).

- Составлены  списки погибших и захороненных в братских могилах г. Петухово и д. Теплодубровное.

- Обращение к жителям района через газету «Заря» с целью восстановления фамилии погибшего (неизвестно).

- Привлечение общественности, социума к реализации проекта.

- Восстановление памятника и создание мемориальной доски.

- Уход за братской могилой (уборка территории, посадка деревьев, разбивка клумб).

Характеристика и способ оценки планируемых результатов

Эффективность проекта будет оцениваться следующим образом.

| № п/п | Критерии оценивания проекта | Способы оценки результатов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень удовлетворенности всех участников проекта | Анкетирование |
| 2 | Степень включенности социокультурной среды в процессе реализации проекта | По количеству участников, вовлеченных в проектную деятельность |
| 3 | Степень включения учащихся в социально – значимую деятельность | По количественному показателю |
| 4 | Формирование бережного отношения к истории малой Родины. | Изменения отношения к историческим ценностям. |

Ожидаемые результаты

- Провести классные часы по краеведческому материалу по трагическим событиям 1921 года (5 – 11 кл.).

- Принять участие в районной краеведческой конференции «Отечество» в номинации.

- Опубликовать данные материалы в районной газете «Заря».

- Оформить и систематизировать собранные исследования в комнате трудовой и боевой славы (стенд).

- Благоустройство территории вокруг памятника.

- Приобретение учащимися социального опыта.

Бюджет. Материально-техническое обеспечение.

Общая смета проекта.

| Статья расходов | Расчет | Запрашиваемая сумма поддержки (в рублях) | Вклад из других источников (в рублях) | Всего, (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительный материал | Кирпич 150шт.*15.00=1500.00 Цемент 50кг=400.00 Краска 10кг=800.00 Малярная кисть 5шт*10=50.00 Олифа 10кг*40=400.00 Песок 150*0,6=90.00 | 2250.00 400.00 800.00 50.00 400.00 | 90.00 |  |
| Посадочный материал | Саженцы деревьев и кустарников20*50=1000.00 Цветочная рассада 10*10=100.00 | 100.00 | 1000.00 |  |
| Печатно-множительные расходы | Ватман 2*10=20.00 Бумага «Снегурочка» 1*150=150 Фломастеры 1*30=30 Гуащь 1*50=50 | 20.00 150.00 30.00 50.00 |  |  |
| Фото-видио услуги | Съемка материала Электронные носители1*20=20 | 20.00 | 100.00 |  |
| итого | 4270.00 | 1190.00 | 5460.00 |

Где были использованы результаты проекта.

1. Были проведены внеклассные мероприятия по результатам социального проекта с использованием слайд – презентаций.

- Учащиеся школы предоставили собранные материалы о трагических событиях в наших сёлах на районную краеведческую конференцию «Отечество», где заняли 1 место

- Учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе социальных проектов среди детских и молодёжных общественных объединений, посвященного 85-летию образования Петуховского района и Года молодёжи где заняли 1 место.

- Проектная группа выступала с данными материалами на Дне села.

Устойчивость проекта.

Учащиеся нашей школы ежегодно будут проводить работы по сохранению и обновлению памятника истории. Отряды огородников будут следить за зелеными насаждениями, ежегодно разбивать цветочные клумбы, убирать территорию вокруг памятника.

Схема взаимодействия с социумом

# Text boxes

Почему разрушаются памятники?

Разрушение под влиянием  времени

Влияние  атмосферы на материал памятника

«Старение» материала памятника

Разрушение под влиянием техногенных условий

Увеличение количества транспорта

Выбросы в атмосферу

Изменение отношения к ценности памятника

Акты вандализма

Разрушение под влиянием стихийных бедствий

Нравственное и культурное отчуждение

КФХ и индивидуальные предприниматели

Коллектив

школы

Администрация школы

Администрация С/С

Население

Сельская библиотека

Совет ветеранов

Дом Культуры

Проектная группа